## Gantt 16 semanas
CARTA GANTT – PROYECTO APT ASISTIA · 16 SEMANAS
Sistema inteligente de verificación de identidad y gestión de asistencia
Periodo: 13 de agosto al 29 de noviembre de 2026 · Marco de trabajo: Scrum + TDD
ACTIVIDAD / TRAZABILIDAD |  |  |  | FASE 1 · DEFINICIÓN Y DISEÑO · S1–S5 |  |  |  |  | FASE 2 · CONSTRUCCIÓN DEL MVP · S6–S10 |  |  |  |  | FASE 3 · INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y CIERRE · S11–S16
Actividad | EDT | Backlog | Responsable | S1 13–16/08 | S2 17–23/08 | S3 24–30/08 | S4 31/08–06/09 | S5 07–13/09 | S6 14–20/09 | S7 21–27/09 | S8 28/09–04/10 | S9 05–11/10 | S10 12–18/10 | S11 19–25/10 | S12 26/10–01/11 | S13 02–08/11 | S14 09–15/11 | S15 16–22/11 | S16 23–29/11
Revisión Ley N.º 21.719 y criterios de privacidad | 1.1.1 | Transversal | Equipo Capstone | S1 | S2
Planificación ágil, alcance, roles y seguimiento | 1.1.2–1.1.3 | Transversal | Ashly Tapia | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Arquitectura, modelo de datos y flujos | 1.2.1–1.2.2 | EP-01–EP-06 | Francisco / Equipo | S2 S2: S2; S2 S3: S3; S2 S4: S4; S2 S5: S5
Seguridad, privacidad y trazabilidad | 1.2.3 | Transversal | Ashly / Francisco |  |  | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
Backend, base de datos y API | 1.3.1 | EP-01 / EP-03 / EP-04 | Francisco Ossandón |  |  |  |  | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
PWA del estudiante | 1.3.2 | EP-05 · HU-14–HU-16 | Fernanda Fernández | [5 empty] | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
Dashboard docente y administrativo | 1.3.2 | EP-06 · HU-17–HU-19 | Fernanda Fernández |  |  | S5 S7: S7; S5 S8: S8; S5 S9: S9; S5 S10: S10 | S11
Tótem, reconocimiento facial y liveness | 1.3.3 | EP-02 · HU-05–HU-07 | Ashly Tapia | [5 empty] | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
PIN dinámico alternativo | 1.3.1 / 1.3.3 | EP-03 · HU-08–HU-10 | Francisco / Ashly |  |  | S5 S7: S7; S5 S8: S8; S5 S9: S9; S5 S10: S10
Control y registro de asistencia | 1.3.1 | EP-04 · HU-11–HU-13 | Francisco Ossandón |  |  | S5 S8: S8; S5 S9: S9; S5 S10: S10 | S11
Integración de componentes y flujos | 1.4.1 | EP-01–EP-06 | Equipo Capstone |  |  | S5 S10: S10 | S11 | S12 | S13
Pruebas, TDD y correcciones | 1.4.2 | Transversal | Equipo Capstone | [5 empty] | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Validación integral del MVP | 1.4.3 | EP-01–EP-06 | Equipo Capstone | [5 empty] | S12: S12; S13: S13; S14: S14 | S15
Prototipo, documentación, evidencias y cierre | 1.5.1–1.5.3 | Transversal | Equipo Capstone | [5 empty] | S13: S13; S14: S14 | S15 | S16
HITOS: S5 · definición/diseño base ¦ S10 · construcción principal del MVP ¦ S16 · validación, documentación y cierre

## Roles y trazabilidad
ROLES Y CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Integrante | Rol Scrum | Área principal | Responsabilidades
Ashly Tapia | Scrum Master + Developer / Jefa de grupo | Coordinación, tótem, biometría, seguridad y pruebas | Coordinar el trabajo del equipo; facilitar seguimiento Scrum; liderar integración del tótem, reconocimiento facial, liveness, seguridad y evidencias de prueba.
Francisco Ossandón | Developer | Base de datos, backend, API e integración | Diseñar el modelo de datos; implementar servicios backend, PIN, reglas de asistencia, RBAC, auditoría e integración técnica. Aplicar TDD en lógica verificable.
Fernanda Fernández | Product Owner + Developer | Requerimientos, PWA, dashboard e interfaces | Mantener claridad y prioridad del Product Backlog; desarrollar PWA y dashboard; apoyar criterios de aceptación, pruebas funcionales y usabilidad.