## EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)
Proyecto Capstone · Ingeniería en Informática · AsistIA
1.0 AsistIA Sistema inteligente de verificación de identidad y gestión de asistencia
1.1 Gestión ágil del proyecto | 1.2 Diseño de la solución |  | 1.3 Construcción del MVP | 1.4 Integración y calidad | 1.5 Entrega y cierre
1.1.1 Revisión de Ley N.º 21.719 | 1.2.1 Arquitectura y datos |  | 1.3.1 Backend y base de datos | 1.4.1 Integración del sistema | 1.5.1 Prototipo funcional
1.1.1.1 Aspectos aplicables al proyecto identificados | 1.2.1.1 Arquitectura de AsistIA definida |  | 1.3.1.1 Usuarios, roles y datos académicos implementados | 1.4.1.1 Componentes conectados mediante API | 1.5.1.1 Entorno de demostración preparado
1.1.1.2 Criterios de privacidad y tratamiento de datos definidos | 1.2.1.2 Modelo de datos diseñado |  | 1.3.1.2 Sesiones, asistencia y PIN implementados | 1.4.1.2 Flujo biométrico integrado | 1.5.1.2 Flujos principales demostrables
|  |  | 1.3.1.3 Servicios y API desarrollados | 1.4.1.3 Flujo mediante PIN integrado
1.1.2 Planificación y organización | 1.2.2 Flujos e interfaces |  |  |  | 1.5.2 Documentación y evidencias
1.1.2.1 Alcance y MVP establecidos | 1.2.2.1 Flujos de marcación definidos |  | 1.3.2 PWA y dashboard | 1.4.2 Pruebas y TDD | 1.5.2.1 Documentación técnica consolidada
1.1.2.2 Roles y responsabilidades definidos | 1.2.2.2 Interfaces del tótem, PWA y dashboard diseñadas |  | 1.3.2.1 PWA del estudiante desarrollada | 1.4.2.1 Pruebas unitarias ejecutadas | 1.5.2.2 Guía de uso y evidencias preparadas
1.1.2.3 Plan de trabajo de 16 semanas establecido |  |  | 1.3.2.2 Dashboard docente y administrativo desarrollado | 1.4.2.2 Pruebas de integración y funcionales ejecutadas
| 1.2.3 Seguridad y privacidad |  |  |  | 1.5.3 Presentación y cierre
1.4.2.3 Errores corregidos y código refactorizado
1.1.3 Seguimiento del proyecto | 1.2.3.1 Controles de acceso y trazabilidad definidos |  | 1.3.3 Tótem y verificación |  | 1.5.3.1 Presentación final preparada
1.1.3.1 Avance y acuerdos registrados | 1.2.3.2 Tratamiento de datos personales y biométricos definido |  | 1.3.3.1 Interfaz y captura facial implementadas | 1.4.3 Validación del MVP | 1.5.3.2 Resultados y lecciones aprendidas documentados
1.1.3.2 Riesgos y cambios controlados |  |  | 1.3.3.2 Verificación facial y liveness implementados | 1.4.3.1 Seguridad y usabilidad verificadas
1.1.3.3 Repositorio y evidencias mantenidos |  |  | 1.3.3.3 Ingreso alternativo mediante PIN implementado | 1.4.3.2 MVP validado integralmente
Lectura de la EDT: Nivel 1 = proyecto AsistIA; Nivel 2 = entregables principales; Nivel 3 = componentes o subentregables; Nivel 4 = paquetes de trabajo. La EDT organiza entregables y trabajo del proyecto; el Product Backlog mantiene por separado la priorización de épicas, features e historias de usuario.

## Diccionario EDT
DICCIONARIO EDT – ASISTIA
Código | Nivel | Elemento EDT | Descripción / resultado esperado | Tipo | Referencia | Estado
1.0 | 1 | AsistIA | MVP de verificación de identidad y gestión de asistencia desarrollado y validado. | Proyecto | Proyecto APT
1.1 | 2 | Gestión ágil del proyecto | Entregable principal: gestión ágil del proyecto. | Entregable | EDT
1.1.1 | 3 | Revisión de Ley N.º 21.719 | Componente asociado a gestión ágil del proyecto. | Subentregable | EDT
1.1.1.1 | 4 | Aspectos aplicables al proyecto identificados | Resultado verificable: aspectos aplicables al proyecto identificados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.1.1.2 | 4 | Criterios de privacidad y tratamiento de datos definidos | Resultado verificable: criterios de privacidad y tratamiento de datos definidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.1.2 | 3 | Planificación y organización | Componente asociado a gestión ágil del proyecto. | Subentregable | EDT
1.1.2.1 | 4 | Alcance y MVP establecidos | Resultado verificable: alcance y mvp establecidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Completado
1.1.2.2 | 4 | Roles y responsabilidades definidos | Resultado verificable: roles y responsabilidades definidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Completado
1.1.2.3 | 4 | Plan de trabajo de 16 semanas establecido | Resultado verificable: plan de trabajo de 16 semanas establecido. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Completado
1.1.3 | 3 | Seguimiento del proyecto | Componente asociado a gestión ágil del proyecto. | Subentregable | EDT
1.1.3.1 | 4 | Avance y acuerdos registrados | Resultado verificable: avance y acuerdos registrados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.1.3.2 | 4 | Riesgos y cambios controlados | Resultado verificable: riesgos y cambios controlados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.1.3.3 | 4 | Repositorio y evidencias mantenidos | Resultado verificable: repositorio y evidencias mantenidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2 | 2 | Diseño de la solución | Entregable principal: diseño de la solución. | Entregable | EDT
1.2.1 | 3 | Arquitectura y datos | Componente asociado a diseño de la solución. | Subentregable | EDT
1.2.1.1 | 4 | Arquitectura de AsistIA definida | Resultado verificable: arquitectura de asistia definida. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2.1.2 | 4 | Modelo de datos diseñado | Resultado verificable: modelo de datos diseñado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2.2 | 3 | Flujos e interfaces | Componente asociado a diseño de la solución. | Subentregable | EDT
1.2.2.1 | 4 | Flujos de marcación definidos | Resultado verificable: flujos de marcación definidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2.2.2 | 4 | Interfaces del tótem, PWA y dashboard diseñadas | Resultado verificable: interfaces del tótem, pwa y dashboard diseñadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2.3 | 3 | Seguridad y privacidad | Componente asociado a diseño de la solución. | Subentregable | EDT
1.2.3.1 | 4 | Controles de acceso y trazabilidad definidos | Resultado verificable: controles de acceso y trazabilidad definidos. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.2.3.2 | 4 | Tratamiento de datos personales y biométricos definido | Resultado verificable: tratamiento de datos personales y biométricos definido. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3 | 2 | Construcción del MVP | Entregable principal: construcción del mvp. | Entregable | EDT
1.3.1 | 3 | Backend y base de datos | Componente asociado a construcción del mvp. | Subentregable | EDT
1.3.1.1 | 4 | Usuarios, roles y datos académicos implementados | Resultado verificable: usuarios, roles y datos académicos implementados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3.1.2 | 4 | Sesiones, asistencia y PIN implementados | Resultado verificable: sesiones, asistencia y pin implementados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3.1.3 | 4 | Servicios y API desarrollados | Resultado verificable: servicios y api desarrollados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3.2 | 3 | PWA y dashboard | Componente asociado a construcción del mvp. | Subentregable | EDT
1.3.2.1 | 4 | PWA del estudiante desarrollada | Resultado verificable: pwa del estudiante desarrollada. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3.2.2 | 4 | Dashboard docente y administrativo desarrollado | Resultado verificable: dashboard docente y administrativo desarrollado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.3.3 | 3 | Tótem y verificación | Componente asociado a construcción del mvp. | Subentregable | EDT
1.3.3.1 | 4 | Interfaz y captura facial implementadas | Resultado verificable: interfaz y captura facial implementadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.3.3.2 | 4 | Verificación facial y liveness implementados | Resultado verificable: verificación facial y liveness implementados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.3.3.3 | 4 | Ingreso alternativo mediante PIN implementado | Resultado verificable: ingreso alternativo mediante pin implementado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.4 | 2 | Integración y calidad | Entregable principal: integración y calidad. | Entregable | EDT
1.4.1 | 3 | Integración del sistema | Componente asociado a integración y calidad. | Subentregable | EDT
1.4.1.1 | 4 | Componentes conectados mediante API | Resultado verificable: componentes conectados mediante api. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.4.1.2 | 4 | Flujo biométrico integrado | Resultado verificable: flujo biométrico integrado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.4.1.3 | 4 | Flujo mediante PIN integrado | Resultado verificable: flujo mediante pin integrado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.4.2 | 3 | Pruebas y TDD | Componente asociado a integración y calidad. | Subentregable | EDT
1.4.2.1 | 4 | Pruebas unitarias ejecutadas | Resultado verificable: pruebas unitarias ejecutadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.4.2.2 | 4 | Pruebas de integración y funcionales ejecutadas | Resultado verificable: pruebas de integración y funcionales ejecutadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.4.2.3 | 4 | Errores corregidos y código refactorizado | Resultado verificable: errores corregidos y código refactorizado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.4.3 | 3 | Validación del MVP | Componente asociado a integración y calidad. | Subentregable | EDT
1.4.3.1 | 4 | Seguridad y usabilidad verificadas | Resultado verificable: seguridad y usabilidad verificadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.4.3.2 | 4 | MVP validado integralmente | Resultado verificable: mvp validado integralmente. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.5 | 2 | Entrega y cierre | Entregable principal: entrega y cierre. | Entregable | EDT
1.5.1 | 3 | Prototipo funcional | Componente asociado a entrega y cierre. | Subentregable | EDT
1.5.1.1 | 4 | Entorno de demostración preparado | Resultado verificable: entorno de demostración preparado. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.5.1.2 | 4 | Flujos principales demostrables | Resultado verificable: flujos principales demostrables. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.5.2 | 3 | Documentación y evidencias | Componente asociado a entrega y cierre. | Subentregable | EDT
1.5.2.1 | 4 | Documentación técnica consolidada | Resultado verificable: documentación técnica consolidada. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.5.2.2 | 4 | Guía de uso y evidencias preparadas | Resultado verificable: guía de uso y evidencias preparadas. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | En curso
1.5.3 | 3 | Presentación y cierre | Componente asociado a entrega y cierre. | Subentregable | EDT
1.5.3.1 | 4 | Presentación final preparada | Resultado verificable: presentación final preparada. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado
1.5.3.2 | 4 | Resultados y lecciones aprendidas documentados | Resultado verificable: resultados y lecciones aprendidas documentados. | Paquete de trabajo | EDT / Scrum | Planificado

## Control
CONTROL GENERAL DE LA EDT
Indicador | Valor | Estado | Cantidad
Paquetes de trabajo (Nivel 4) | 36 | Planificado | 12
Planificados | 12 | En curso | 21
En curso | 21 | Completado | 3
Completados | 3 | Bloqueado | 0
Bloqueados | 0

## Guía y fuentes
BASE UTILIZADA PARA CONSTRUIR LA EDT
Elemento | Aplicación en este archivo | Fuente | Observación
Estructura jerárquica | Nivel 1 = proyecto; Nivel 2 = entregables principales; Nivel 3 = paquetes de trabajo. | https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure | Se siguió la lógica de la guía entregada por la docente.
Regla del 100 % | Cada entregable de Nivel 2 se descompone en el trabajo necesario para completarlo, evitando omisiones y duplicidades. | https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure | Se contrastó con el alcance y MVP definidos en el Proyecto APT.
Diccionario EDT | Incluye descripción, entregable, responsable, dependencias, fechas, presupuesto, estado y criterio de aceptación. | https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure | Responsables, fechas y presupuesto quedan editables cuando no existe acuerdo real del equipo.
Alcance técnico | Tótem, reconocimiento facial/liveness, PIN, PWA, dashboard, backend, datos, seguridad y pruebas. | 1.4_APT122_FormativaFase1LISTA(1).docx | Base de coherencia del proyecto.
Metodología técnica | TDD aplicado a funcionalidades verificables y complementado con pruebas de integración, funcionales, seguridad y usabilidad. | 1.4_APT122_FormativaFase1LISTA(1).docx | TDD orienta el desarrollo técnico; la EDT organiza el trabajo.
Protección de datos | Actividades de privacidad y seguridad consideradas en el alcance. | https://www.bcn.cl/leychile/ | Se mantiene el enfoque ya definido en el Proyecto APT.

## Seguimiento 13-10-2026
Código EDT | Estado registrado | Fundamento / límite de evidencia | Próxima verificación
1.1.2.1–1.1.2.3 | Completado | Alcance MVP, roles Scrum y planificación de 16 semanas definidos. | Verificar cambios posteriores
1.1.3.3 | En curso | Repositorio GitHub existente; capturas de Product Backlog y seis sprints subidas. | Agregar evidencias técnicas
1.3.1.1 | En curso | Registro/login implementados previamente con SQLite; decisión de migrar a Firebase, pendiente de verificar persistencia e integración. | Migrar y probar cada módulo con Firebase
1.3.1.2 | En curso | PIN temporal disponible en panel; asistencia no integrada. | Validar sesiones y marcaciones
1.3.3.3 | En curso | Demostración de validación/consumo de PIN; no registra asistencia. | Prueba extremo a extremo
1.4.1.1 | En curso | Conexión individual de módulos; migración de SQLite a Firebase decidida, integración pendiente de verificar. | Registrar conexiones verificadas
1.4.2.2 | En curso | Pruebas manuales parciales; no se ha acreditado TDD formal. | Documentar casos y resultados
1.5.2.2 | En curso | Capturas de planificación ya subidas a GitHub. | Completar capturas de sistema y pruebas
Criterio: En curso significa avance parcial o trabajo iniciado; no implica aceptación integral del paquete. Los estados no confirmados permanecen Planificado.

## Decisión Firebase
CAMBIO TECNOLÓGICO | ASISTIA · 13-10-2026
Decisión | Se abandona SQLite como base de datos prevista y se adopta Google Firebase.
Estado | Decisión confirmada por el equipo; migración e integración no verificadas todavía.
Impacto EDT | Revisar actividades de almacenamiento, conexión de módulos, seguridad y pruebas de persistencia.
Impacto Gantt | Reestimar tareas y fechas de integración una vez el equipo evalúe la migración.
Alcance pendiente | Confirmar si utilizarán Cloud Firestore o Realtime Database; no se presupone ninguno.